АДМИНИСТРАЦИЯ   ШАГАЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2015                                                                                                                 №  24

Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского   района Новосибирской области, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области,  администрация  Шагальского сельсовета  Доволенского района   Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского   района Новосибирской области, их формирования и реализации  согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шагальского сельсовета                                       	      В.И.Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации Шагальского сельсовета Доволенского района

Новосибирской области

от  27.05.2015 № 24

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского   района Новосибирской области, их формирования и реализации

(далее – Порядок)

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета  Доволенского района Новосибирской области, их формирования и реализации  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (далее по тексту – Шагальский сельсовет). Порядок определяет требования, которым должны соответствовать муниципальные программы Шагальского сельсовета Доволенского района, общий порядок разработки, согласования, утверждения, реализации, внесения изменений и дополнений, управления и контроля за ходом реализации муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского района.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальная программа Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  (далее – программа) представляет собой комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение системных проблем в социально-экономическом развитии района.

1.2. Программа должна обладать строгой целевой направленностью, точной адресностью, временным интервалом, обоснованными объемами работ и ресурсных затрат, просчитанным экономическим и социальным эффектом - конечным результатом.

1.3. Срок реализации программ устанавливается продолжительностью на 3 и более лет.

1.4. Основаниями для разработки и реализации программы могут служить наличие рекомендаций в  нормативных правовых актах, возможность устранения выявленных проблем социально-экономического развития района только программно-целевыми методами.

1.5. Финансовое обеспечение реализации программ осуществляется за счет бюджетных средств, а также за счет средств внебюджетных источников финансирования, если исполнителями, участвующими в реализации программ выступают некоммерческие организации, ассоциации (союзы), иные юридические и физические лица, официально подтвердившие свои намерения об участии в реализации мероприятий  программ.

1.6. В процессе разработки и реализации программы выделяются следующие субъекты:

1.6.1. Инициатор  разработки  программы (далее - Инициатор) – структурные подразделения администрации района, заинтересованные в постановке проблем и предложений для их решения программно-целевым методом, Совет депутатов Шагальского сельсовета Доволенского района, органы местного самоуправления Шагальского сельсовета  Доволенского района и заинтересованные юридические и физические лица.

1.6.2. Заказчик программы – органы местного самоуправления Шагальского сельсовета Доволенского района, муниципальные учреждения Шагальского сельсовета Доволенского района.

1.6.3. Разработчиком программы выступают структурные подразделения администрации Шагальского сельсовета Доволенского района, курирующие соответствующие направления деятельности, муниципальные учреждения, а также другие организации (физические лица), осуществляющие разработку проекта программы на основании договора, заключенного с заказчиком программы.

1.6.4. Руководителем программы назначается должностное лицо заказчика программы, непосредственно отвечающее за реализацию и координацию мероприятий программы.

1.6.5. Исполнителями мероприятий программы, реализуемых за счет бюджетных средств, являются структурные подразделения администрации Шагальского сельсовета Доволенского района; муниципальные учреждения Шагальского сельсовета  Доволенского района, к полномочиям которых относится деятельность в сфере действия программы; органы местного самоуправления муниципальных образований Шагальского сельсовета Доволенского района; иные организации и физические лица, определяемые заказчиком в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и Доволенского района.

1.7. Разработка, утверждение и реализация программ включает следующие основные этапы:

1.7.1. Разработка проекта программы.

1.7.2. Рассмотрение и утверждение проекта программы.

1.7.3. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения. Внесение изменений, приостановление и прекращение действия целевой программы.

1.7.4. Проведение оценки эффективности реализации  программы.

### 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ

2.1. Проект программы разрабатывается Разработчиками программы, указанными в п. 1.6.3. настоящего Положения.

2.2. Разработчик направляет в управление экономического развития администрации района  до 10 сентября текущего года  проект  муниципальной программы и пояснительную записку, кратко излагающую целесообразность и основания разработки проекта программы.

2.3. Объемы финансирования программ по годам могут планироваться в действующих или сопоставимых ценах с учетом индексов-дефляторов соответствующих лет.

3. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШАГАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА

(далее - программа)

3.1. К обязательным разделам программы относятся:

I. Паспорт программы.

II. Обоснование необходимости разработки программы.

III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы.

IV. Мероприятия  программы. Механизмы реализации программы и система управления реализацией программы.

V. Ресурсное обеспечение программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы.

3.2.  Разработчик  вправе включать в программу дополнительные разделы либо необходимые приложения, если это требуется для более полной характеристики проблемы, целей и задач программы, механизмов реализации и (или) результатов, ожидаемых от реализации программы.

3.3. Раздел I «Паспорт программы» оформляется согласно прилагаемой форме (Приложение № 1).

3.4. В разделе II «Обоснование необходимости разработки программы» содержится:

1) краткий анализ текущего состояния сферы действия программы (на основе статистических данных и (или) экспертных оценок);

2) обоснование необходимости решения существующей (ожидаемой) проблемы или изменения текущего состояния сферы действия программы программно-целевым методом. Обоснование должно быть подтверждено конкретными сведениями (на основе статистических данных и (или) экспертных оценок), относящимися к программе.

3.5. В разделе III «Цели, задачи и целевые индикаторы программы» формулируются основные цели программы, указывается перечень задач, поставленных для решения выявленных проблем, достижения целей программы (Приложение 2).

Требования, предъявляемые к целям и задачам программы:

1) цели программы должны отвечать следующим требованиям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития Доволенского района, определенным комплексной программой социально-экономического развития Шагальского сельсовета Доволенского района до 2025 года;

соответствие полномочиям и сферам ответственности заказчиков программы;

конкретность (не допускаются формулировки, имеющие произвольное или

неоднозначное толкование);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы).

2) задачи программы должны отвечать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к цели;

решение задач должно приводить к достижению цели;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам решения.

В разделе также приводятся целевые индикаторы, позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач программы.

Требования, предъявляемые к целевым индикаторам - измеряемые количественные показатели, характеризующие степень достижения цели и решения поставленных задач. Определение плановых значений целевых индикаторов осуществляется исходя из их значений за прошлые периоды и сложившихся тенденций (на основе статистической или ведомственной отчетности, по результатам социологического опроса и других источников со ссылкой на источник информации), факторов и условий, определяющих динамику данных индикаторов.

Значения целевых индикаторов приводятся на начало реализации программы и в динамике (по годам) на плановый период. Для целевых индикаторов, по которым отсутствует статистическая отчетность, должна быть представлена методика расчета.

3.6. В разделе IV «Мероприятия программы. Механизмы реализации программы и система управления реализацией программы» содержится:

3.6.1. Описание системы программных мероприятий, направленных на решение задач, состоящей из перечня конкретных, увязанных с целями и задачами программы мероприятий (при необходимости с расшифровкой по территориям)

Программные мероприятия должны соответствовать следующим требованиям:

1) целевая направленность на решение конкретной задачи (ее части);

2) отражение конкретных действий в наименовании мероприятия;

3) срок их реализации не должен превышать срок действия программы и должен быть увязан со сроком решения одной или нескольких задач программы;

Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия, указываемый в соответствующем столбце приложения, должен представлять собой краткое описание (количественное и (или) качественное) эффекта, получаемого от непосредственной реализации данного мероприятия.

3.6.2. Описание механизма управления реализацией программы, в том числе порядка взаимодействия заказчиков  и исполнителей программы, механизма реализации отдельных мероприятий.

Раздел также содержит описание методов инф6ормационного обеспечения реализации программы, порядок осуществления мониторинга и контроля за реализацией мероприятий программы, подготовки отчетности, порядок корректировки программы в случае необходимости. (Приложение № 3).

3.7. В разделе V «Ресурсное обеспечение программы» отражается информация о прогнозируемом объеме расходов, необходимом для реализации программы.

Необходимое финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования в разрезе заказчиков отражается в Приложении № 4.

3.8. В разделе VI «Ожидаемые результаты реализации программы» содержится описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и эффекта от реализации программы (социального, экономического, в том числе бюджетного и (или) налогового, экологического).

### 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ

4.1. Управление экономического развития в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения проекта программы совместно с управлением финансов и налоговой политики (по согласованию)  проводят экспертизу на предмет его соответствия требованиям настоящего Порядка. В случае несоответствия - проект программы возвращается Разработчику для доработки. После доработки (5 рабочих дней)  проект программы направляется для повторной экспертизы.

4.2. После получения заключений управления экономического развития и управления финансов и налоговой  политики  и прохождения процедуры правовой и антикоррупционной  экспертизы издается постановление  администрации Доволенского района об утверждении программы.

4.3. После утверждения программы заказчик в обязательном порядке:

1) представляет программу в экономическое управление для включения ее в реестр муниципальных программ и финансовое управление с предложениями по включению программы либо внесению изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

2) размещает на официальном сайте заказчика в сети Интернет текст утвержденной программы.

### 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Объектами контроля являются программы, утвержденные администрацией района и принятые к финансированию.

Контроль предусматривает оценку на всех стадиях реализации программ и проводится в целях выявления достижимости намеченных целей и влияния на социально-экономическую ситуацию в районе.

5.2. Общее  руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик.

5.3.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Совета депутатов Шагальского сельсовета Доволенского района о бюджете Шагальского сельсовета Доволенского района на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета Шагальского сельсовета Доволенского района по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Шагальского сельсовета Доволенского района.

В случае принятия программы в текущем году, необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы предоставляются после внесения изменений в решение Совета депутатов Шагальского сельсовета  Доволенского района о бюджете Шагальского сельсовета Доволенского района на текущий финансовый год и плановый период.

5.4. Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

5.5. Исполнители программы ежегодно в установленные сроки (по итогам I полугодия – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом и по итогам года   - до  01 марта  года, следующего за отчетным) предоставляют в управление экономического развития отчетные данные за I полугодие, за год  в электронном виде и на бумажных носителях:

- Отчет о ходе реализации муниципальной программы Шагальского сельсовета Доволенского района,  который должен содержать качественные и количественные результаты выполнения программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению (Приложение № 5);

- Информацию о финансировании муниципальной программы по итогам отчетного года. (Приложение № 6).

5.6. Для программ, которые завершаются в отчетном году, в отчете дается оценка за весь период их реализации.

5.7. По результатам анализа  выполнения программ, администрацией района может быть  принято одно из следующих решений:

- о корректировке целей и срока реализации муниципальной программы, перечня программных мероприятий;

- об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

-  о сокращении финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета района на очередной финансовый год;

- о досрочном прекращении  реализации целевой программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).

5.8. Внесение изменений в муниципальную программу, приостановление или прекращение действия программы осуществляется в порядке, установленном  для утверждения муниципальных программ.

5.9. Отчеты (информацию) о ходе реализации программы и нормативные правовые акты, касающиеся реализации программы, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и (или) после их утверждения размещает на официальном сайте администрации Шагальского сельсовета Доволенского района в сети Интернет.

5.10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы также может осуществляться в процессе комплексных проверок  с участием представителей  Разработчика, управления экономического развития, управления финансов и налоговой политики и ревизионной комиссии.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШАГАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА

6.1. По итогам очередного отчетного года заказчик проводит оценку эффективности реализации программы и представляет ее результаты Главе Шагальского сельсовета Доволенского района.

6.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского района (далее - программ) осуществляется в целях контроля реализации программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации программ и расходования средств на их реализацию.

6.3. Оценка эффективности реализации программ производится заказчиком в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основании  представленных исполнителем:

- пояснительной записки;

- оценки основных целевых индикаторов (Приложение № 7);

- анализа объемов финансирования мероприятий программ (Приложение№ 8).

6.4. Заказчик определяет оценку эффективности реализации программ, на основании которой определяется качественное значение оценки программы: эффективная;  требует доработки и корректировки;  неэффективная.

(Приложение № 9).

6.5. Для оценки эффективности реализации программ применяются целевые индикаторы, указанные в паспорте программы.

6.6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании сопоставления фактических и планируемых значений целевых индикаторов. Оценка эффективности проводится ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы в сроки, установленные для сдачи отчета о реализации муниципальной  программы, посредством анализа целевых индикаторов.

Оценка эффективности муниципальной программы по годам определяется по следующей формуле:

Евп = Qф /Qmax  x  100%,  где:

Евп – уровень выполнения муниципальной программы, в процентах;

Qф -  количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

Qmax – максимальное количество баллов.

При достижении целевого значения по каждому индикатору  муниципальной программы ему присваивается 1 балл, при не достижении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству  индикаторов муниципальной программы.

6.7.  Муниципальная программа считается выполненной ( за отчетный период, за период реализации муниципальной программы), если эффективность реализации муниципальной программы составляет 80% и более.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы составляет от 60% до 80%, то муниципальная программа требует доработки и корректировки.

Менее 60% - реализацию муниципальной программы считать неэффективной.

6.8.  По результатам рассмотрения предложений Глава Шагальского сельсовета Доволенского района принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации программы.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского  района Новосибирской области

от 27.05.2015 №  24

ПАСПОРТ

муниципальной программы Шагальского сельсовета Доволенского района

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы |  |
| Муниципальный заказчик программы |  |
| Руководитель программы |  |
| Исполнители основных мероприятий программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки (этапы) реализации программы |  |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) |  |
| Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях |  |

- Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского  района Новосибирской области

- от 27.05.2015  №  24

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы Шагальского сельсовета Доволенского района

| Цель/задачи требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | __ год <1> | __ год | __ год | __ год | __ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | ... | ... | ... |
| Формулировка цели 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка цели 2 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------

<1> - приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы.

- Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского  района Новосибирской области

от  27.05.2015  №  24

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Шагальского сельсовета Доволенского района

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | __ год | __ год | __ год | __ год | итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... | ... | ... |
| 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2. Формулировка цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные объемы.

- Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского  района Новосибирской области

от 27.05.2015  №  24

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы Шагальского сельсовета Доволенского  района

| Источники и направления расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 20__ г.) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | __ год | __ год | __ год | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | ... |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: федерального бюджета <*> областного бюджета местных бюджетов <*> внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: федерального бюджета <*> областного бюджета местных бюджетов <*> внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе из: федерального бюджета <*> областного бюджета местных бюджетов <*> внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |

- <*> Указываются прогнозные объемы

- Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

от  27.05.2015 г. №  24

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы Шагальского сельсовета Доволенского района

на «____» _______________ года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План (года) | факт (за отчетный период) | план |  | факт |  |  |
|  |  |  | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 (ед. изм. <*>) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 (ед. изм. <*>) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 (ед. изм. <*>) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

<*> После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

- Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

От 27.05.2015 № 24

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании муниципальной программы Шагальского сельсовета

Доволенского района по итогам _______ года

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского  района Новосибирской области

от  27.05.2015 №  24

Оценка основных целевых индикаторов

муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского района

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено Программой | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1. | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| …. | ……. |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка по целевой программе |  |  |  |  |  |

- Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского  района Новосибирской области

от 27.05.2015 №  24

Анализ объемов финансирования мероприятий

муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского района

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  | Отклонение (+/-) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шагальского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области,

их формирования и реализации,

утвержденного постановлением администрации Шагальского сельсовета

Доволенского  района Новосибирской области

от  27.05.2015  №  24

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ Шагальского сельсовета Доволенского района

| Оценка эффективности реализации программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективная | 80% и более |  |
| Требует доработки и корректировки | от 60% до 80% |  |
| Неэффективная | менее 60% |  |